## 양중일정
[양중 계획]
2021.04.14 13:02분 현재
No | 날짜 구분 |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 양중 구간 | 장비 | 업체 | 비고
|  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| IST | 오전 | [28 empty] | P2 구간 |  | MS | bar: 2021-04-16 to 2021-04-17; 2021-04-19
오후 | bar: 2021-04-16 to 2021-04-17
| 발전기 Load 테스트 | 오전 | [28 empty] | P2 구간 |  | Ops | 계획 변경 적용 안됨 | bar: 2021-04-20; 2021-05-01
오후 | bar: 2021-04-19
| 펜스 이동 | 오전 | [28 empty] | 야외 구간 |  | KT | bar: 2021-04-26
오후 | bar: 2021-04-26
| 양중대 설치 | 오전 | [28 empty] | DEC4 |  | KT | IST 완료 후 일정 공지 | bar: 2021-04-27 to 2021-04-29; 2021-05-01
오후 | bar: 2021-04-27 to 2021-04-29
1 | 가이드파이프 설치 | 오전 | [28 empty] | BT01 ~03 | 크레인 | 영진 | bar: 2021-04-26 to 2021-04-27
오후 | bar: 2021-04-26 to 2021-04-27
2 | CELL1용 댐퍼 양중 | 오전 | [28 empty] | DEC2 | 크레인 | 영진 | bar: 2021-04-22; 2021-05-01
|  | 오후 | [29 empty] | 지게차 | bar: 2021-04-22
3 | 벽체 타공 폐기물처리 | 오전 | [28 empty] | DEC1,4 | 하이랜더 |  | 양중대 설치 후 시행 | bar: 2021-04-27
|  | 오후 | [29 empty] | 지게차 |  | 암롤박스 | bar: 2021-04-27
4 | 후드캡 실리콘 작업 | 오전 | [28 empty] | DEC1,4 | 크레인 |  | 양중대 이용 X | bar: 2021-04-28; 2021-04-30 to 2021-05-01
|  | 오후 | [29 empty] | 지게차 | bar: 2021-04-28; 2021-04-30
5 | 데이탱크 양중 | 오전 | [28 empty] | DEC1,4 | 크레인 |  | 양중대 이용 X | bar: 2021-04-30
|  | 오후 | [29 empty] | 지게차 | bar: 2021-04-30
6 | 팬 | 오전 | [28 empty] | DEC2 | 크레인 | bar: 2021-04-30
|  | 오후 | [29 empty] | 지게차 | bar: 2021-04-30
7 | 전열교환기 | 오전 | [31 empty] | 택배
오후 | bar: 2021-04-30
범례 | 자사 확정일정 |  | 2021-04-12: 자사 예상일정; 2021-04-17: 타사 일정
연락처 | 1. 영진크레인: 크레인 기사 김 태형 010-3839-2590 / 2. 고려크레인: 크레인 기사 이 종훈 010-8895-6150 / 3. 혁신중기: 하이랜더 기사 신 하균 010-7111-7552, 지게차 기사 박 정열 010-9210-4247, 임 철현 010-3550-8860
4. 경남스카이: 스카이기사 박 경기 010-2100-8337(붐대 높이 확인 필요), 박 금태 010-3561-7720(EHP 작업시 사용)